PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | AZUL PLAY EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | REGINA – Celular:1130351030 - Email:regina@azulplay.com.br |
| Evento | CBM – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões |  |
| Marcação | 17/03/2025 ATÉ: 17/03/2025 |
| Montagem | 18/03/2025 ATÉ: 20/03/2025 |
| Realização | 21/03/2025 ATÉ: 23/03/2025 |
| Desmontagem | 24/03/2025 ATÉ: 24/03/2025 |

## Escopo da Proposta

CONCEDIDO DESCONTO DE R$ 20.000,00 DEVIDO A NOSSA PARCERIA PELA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EVENTO.

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, (ATENDIMENTO), 6 Diária(s), de: 18/03/2025 até: 23/03/2025

• 2 Atendente De Caex -Mono, (ATENDIMENTO), 6 Diária(s), de: 18/03/2025 até: 23/03/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (ATENDIMENTO), 60 Diária(s), de: 23/01/2025 até: 23/03/2025

• 2 Staff, (GUARDA VOLUMES), 6 Diária(s), de: 18/03/2025 até: 23/03/2025

• 4 Ajudante De MarcaçãO, (OPERACIONAL), 1 Diária(s), de: 16/03/2025 até: 16/03/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, (OPERACIONAL), 8 Diária(s), de: 17/03/2025 até: 24/03/2025

• 2 Fiscal Diurno, (OPERACIONAL), 8 Diária(s), de: 17/03/2025 até: 24/03/2025

• 1 Fiscal Noturno, (OPERACIONAL), 8 Diária(s), de: 17/03/2025 até: 24/03/2025

• 1 Analista De Projetos, (PROJETO), 30 Diária(s), de: 16/02/2025 até: 17/03/2025

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, (PROJETO), 1 Diária(s), de: 17/03/2025 até: 17/03/2025

EQUIPAMENTOS(S)

• 1 Impressora Multifuncional, (EQUIPAMENTOS), 6 Diária(s), de: 18/03/2025 até: 23/03/2025

• 2 Notebook, (EQUIPAMENTOS), 6 Diária(s), de: 18/03/2025 até: 23/03/2025

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 55.000,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 16/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial