PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. |
| --- | --- |
| Responsável | NATASHA PROENÇA – Celular:21998209596 - Email:natashap@riogaleao.com |
| Evento | RAM – Local: EXPO RIO CIDADE NOVA |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 27/02/2026 ATÉ: 27/02/2026 |
| Montagem | 28/02/2026 ATÉ: 02/03/2026 |
| Realização | 03/03/2026 ATÉ: 05/03/2026 |
| Desmontagem | 06/03/2026 ATÉ: 06/03/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 28/02/2026

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 03/01/2026 até: 03/03/2026

            • 1 DocumentaçãO, (ASSESSORIA), 1 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 28/02/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (OPERACIONAL), 240 Diária(s), de: 09/07/2025 até: 05/03/2026

• 1 Atendimento Pré - BilíNgue, 120 Diária(s), de: 06/11/2025 até: 05/03/2026

• 1 OrçAmentista - EscritóRio Ja, 120 Diária(s), de: 06/11/2025 até: 05/03/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 224.000,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 16/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial