PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ATMO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | CONGRESSO IBGC – Local: WTC |
| Pavilhões | BALLROOM, GOLDEN HALL |
| Marcação | 04/10/2027 ATÉ: 04/10/2027 |
| Montagem | 04/10/2027 ATÉ: 05/10/2027 |
| Realização | 06/10/2027 ATÉ: 07/10/2027 |
| Desmontagem | 08/10/2027 ATÉ: 08/10/2027 |

## Escopo da Proposta

ATUALIZAÇÃO DE PLANTA
            ● Atualização da Planta (2x por semana via e-mail)
● Suporte Técnico durante a Comercialização

            • 1 AtualizaçãO De Planta, (VALIDAÇÃO), 1 Diária(s), de: 04/10/2027 até: 04/10/2027

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal Diurno, (BALLROOM), 5 Diária(s), de: 04/10/2027 até: 08/10/2027

• 1 Fiscal Diurno, (GOLDEN HALL), 5 Diária(s), de: 04/10/2027 até: 08/10/2027

• 1 Coordenador De ServiçOs, 5 Diária(s), de: 04/10/2027 até: 08/10/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, 5 Diária(s), de: 04/10/2027 até: 08/10/2027

• 1 Fiscal De LogíStica, 5 Diária(s), de: 04/10/2027 até: 08/10/2027

• 6 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 04/10/2027 até: 04/10/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 35.934,88 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 24/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial