PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVIAÇÃO GERAL |
| --- | --- |
| Responsável | ROMULO – Celular:11948789229 - Email:administrativo@abag.org.br |
| Evento | LABACE – Local: CAMPO DE MARTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 17/07/2026 ATÉ: 17/07/2026 |
| Montagem | 29/07/2026 ATÉ: 03/08/2026 |
| Realização | 04/08/2026 ATÉ: 06/08/2026 |
| Desmontagem | 07/08/2026 ATÉ: 14/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Recepcionista Mono, (ACESSO), 3 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 06/08/2026

• 1 TéCnico De Ti, (EXCLUSIVO), 3 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 06/08/2026

• 13 Recepcionista Mono, 3 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 06/08/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 13 Impressora De Etiqueta, 4 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 06/08/2026

• 13 Notebook, 4 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 06/08/2026

• 2 Leitor De Ccd, 4 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 06/08/2026

• 2 Notebook, (ACESSO), 4 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 06/08/2026

• 2 Webcam, 4 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 06/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 38.582,40 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 29/07/2026

João S. Neto

Diretor Comercial