PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ECBR FOMENTO AO E-COMMERCE LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | MARCELO THADEU – Celular:11955204994 - Email:fernando.nagamine@ecommercebrasil.com.br |
| Evento | E-COMMERCE - LIFE STYLE E MARKET PLACE – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PALÁCIO DAS CONVENÇÕES |
| Marcação | 28/02/2026 ATÉ: 28/02/2026 |
| Montagem | 01/03/2026 ATÉ: 02/03/2026 |
| Realização | 03/03/2026 ATÉ: 04/03/2026 |
| Desmontagem | 05/03/2026 ATÉ: 05/03/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 7 Recepcionista Mono, (APOIO TOTEM), 2 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 04/03/2026

• 2 Recepcionista Mono, (BALCÃO DE INFO), 2 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 04/03/2026

• 1 Coordenador De Staff, (CREDENCIAMENTO), 2 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 04/03/2026

• 4 Recepcionista Mono, (HELP DESK), 2 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 04/03/2026

• 3 Recepcionista Mono, (MALEX), 2 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 04/03/2026

• 3 Recepcionista Mono, (PALESTRANTES), 2 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 04/03/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, 2 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 04/03/2026

• 1 Coordenador De Caex, 2 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 04/03/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 01/03/2026

• 2 TéCnico De Ti, 3 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 04/03/2026

• 1 Recepcionista Mono, (SALA PALESTRANTES), 2 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 04/03/2026

• 5 Recepcionista Mono, (TRIAGEM), 2 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 04/03/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Rede, 1 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 02/03/2026

• 1 Sistema De Credenciamento, 1 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 02/03/2026

• 15 Totem Completo, 3 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 04/03/2026

• 4 Impressora De Etiqueta, 3 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 04/03/2026

• 4 Notebook, 3 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 04/03/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 73.782,86 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 23/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial