PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | CAFÉ EDITORA LTDA - EPP |
| --- | --- |
| Responsável | THAISA – Celular:11983478021 - Email:thaisa@cafeeditora.com.br |
| Evento | SIC – Local: EXPOMINAS |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 31/10/2025 ATÉ: 31/10/2025 |
| Montagem | 01/11/2025 ATÉ: 04/11/2025 |
| Realização | 05/11/2025 ATÉ: 07/11/2025 |
| Desmontagem | 08/11/2025 ATÉ: 09/11/2025 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 02/09/2025 até: 31/10/2025

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, 11 Diária(s), de: 31/10/2025 até: 10/11/2025

• 3 Fiscal Diurno, 11 Diária(s), de: 31/10/2025 até: 10/11/2025

• 1 Fiscal Noturno, 10 Diária(s), de: 31/10/2025 até: 09/11/2025

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 62.310,01 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/08/2026

João S. Neto

Diretor Comercial