PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | MILANEZ MILANEZE S/A |
| --- | --- |
| Responsável | MARIANA – Celular:2734340600 - Email:mariana@milanezmilaneze.com.br |
| Evento | MARMOMAC – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2 |
| Marcação | 22/02/2027 ATÉ: 22/02/2027 |
| Montagem | 23/02/2027 ATÉ: 01/03/2027 |
| Realização | 02/03/2027 ATÉ: 04/03/2027 |
| Desmontagem | 05/03/2027 ATÉ: 07/03/2027 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 40 Diária(s), de: 14/01/2027 até: 22/02/2027

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De ServiçOs, 14 Diária(s), de: 22/02/2027 até: 07/03/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, 14 Diária(s), de: 22/02/2027 até: 07/03/2027

• 1 Fiscal De LogíStica, 13 Diária(s), de: 23/02/2027 até: 07/03/2027

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 22/02/2027 até: 22/02/2027

• 2 Fiscal Diurno, 14 Diária(s), de: 22/02/2027 até: 07/03/2027

• 1 Fiscal Noturno, 13 Diária(s), de: 22/02/2027 até: 06/03/2027

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 23/02/2027 até: 23/02/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 85.625,17 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 28/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial