PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PL CONNECTION EVENTOS SHEFA ZAHAV LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | BRUNO – Celular:11995094571 - Email:bruno.victor@amicci.com.br |
| Evento | PL CONNECTION – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AMARELO |
| Marcação | 20/08/2027 ATÉ: 20/08/2027 |
| Montagem | 21/08/2027 ATÉ: 23/08/2027 |
| Realização | 24/08/2027 ATÉ: 25/08/2027 |
| Desmontagem | 26/08/2027 ATÉ: 26/08/2027 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 20/08/2027 até: 20/08/2027

            • 1 DocumentaçãO, 1 Diária(s), de: 20/08/2027 até: 20/08/2027

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 22/06/2027 até: 20/08/2027

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 TéCnico De Ti, (1), 5 Diária(s), de: 21/08/2027 até: 25/08/2027

• 3 Fiscal De MarcaçãO, (2), 1 Diária(s), de: 20/08/2027 até: 20/08/2027

• 1 Fiscal Noturno, (ANTECIPAÇÃO), 1 Diária(s), de: 21/08/2027 até: 21/08/2027

• 1 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 20/08/2027 até: 20/08/2027

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 20 Diária(s), de: 01/08/2027 até: 20/08/2027

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, 5 Diária(s), de: 21/08/2027 até: 25/08/2027

• 2 Atendente De Caex -Mono, 5 Diária(s), de: 21/08/2027 até: 25/08/2027

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 45 Diária(s), de: 07/07/2027 até: 20/08/2027

• 1 Coordenador De Caex, 5 Diária(s), de: 21/08/2027 até: 25/08/2027

• 1 Coordenador De ServiçOs, 6 Diária(s), de: 21/08/2027 até: 26/08/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, 6 Diária(s), de: 21/08/2027 até: 26/08/2027

• 1 Fiscal De LogíStica, 6 Diária(s), de: 21/08/2027 até: 26/08/2027

• 1 Fiscal Diurno, 6 Diária(s), de: 21/08/2027 até: 26/08/2027

• 1 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 20/08/2027 até: 25/08/2027

• 1 OrçAmentista - EscritóRio Ja, 45 Diária(s), de: 07/07/2027 até: 20/08/2027

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 20/08/2027 até: 20/08/2027

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 5 Diária(s), de: 21/08/2027 até: 25/08/2027

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 20/08/2027 até: 20/08/2027

• 3 Impressora De Etiqueta, 5 Diária(s), de: 21/08/2027 até: 25/08/2027

• 3 Notebook, 5 Diária(s), de: 21/08/2027 até: 25/08/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 132.055,20 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

R$ 11.575,67 – Ato (10/01/2026)
R$ 11.575,67 – Parcela 2 (10/02/2026)
R$ 11.575,67 – Parcela 3 (10/03/2026)
R$ 11.575,67 – Parcela 4 (10/04/2026)
R$ 11.575,67 – Parcela 5 (10/05/2026)
R$ 11.575,67 – Parcela 6 (10/06/2026)
R$ 11.575,67 – Parcela 7 (10/07/2026)
R$ 11.575,64 – Parcela 8 (10/08/2026)
R$ 11.575,67 – Parcela 9 (10/09/2026)

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/10/2026

João S. Neto

Diretor Comercial