PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BEAUTY FAIR EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | THADEU – Celular:1133734633 - Email:thadeu@beautyfair.com.br |
| Evento | BEAUTY FAIR – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | TODOS OS PAVILHÕES |
| Marcação | 30/08/2026 ATÉ: 30/08/2026 |
| Montagem | 30/08/2026 ATÉ: 04/09/2026 |
| Realização | 05/09/2026 ATÉ: 08/09/2026 |
| Desmontagem | 09/09/2026 ATÉ: 10/09/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 07/07/2026 até: 04/09/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 15 Diária(s), de: 27/08/2026 até: 10/09/2026

• 1 Projetista - No Cliente, (J A), 40 Diária(s), de: 27/07/2026 até: 04/09/2026

• 5 Fiscal De LogíStica, (NOTURNO), 1 Diária(s), de: 30/08/2026 até: 30/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO AMARELO), 13 Diária(s), de: 29/08/2026 até: 10/09/2026

• 4 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO AMARELO), 1 Diária(s), de: 30/08/2026 até: 30/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO AZUL), 13 Diária(s), de: 29/08/2026 até: 10/09/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO BRANCO), 13 Diária(s), de: 29/08/2026 até: 10/09/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO VERDE), 13 Diária(s), de: 29/08/2026 até: 10/09/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 7 Diária(s), de: 30/08/2026 até: 05/09/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 13 Diária(s), de: 30/08/2026 até: 11/09/2026

• 2 Fiscal Noturno, 13 Diária(s), de: 29/08/2026 até: 10/09/2026

• 1 Fiscal Diurno, (TENDA AZUL), 13 Diária(s), de: 29/08/2026 até: 10/09/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (THOR), 7 Diária(s), de: 02/09/2026 até: 08/09/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 116.208,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 10/08/2026

João S. Neto

Diretor Comercial