PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | SPEX EVENTOS PROMOCOES E MARKETING LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | GUSTAVO BINARDI – Celular:11999538836 - Email:gustavo@spexhub.com.br |
| Evento | A I DATA – Local: METROPOLITAN OFFICE |
| Pavilhões | METROPOLITAN OFFICE |
| Marcação | 03/08/2026 ATÉ: 03/08/2026 |
| Montagem | 03/08/2026 ATÉ: 03/08/2026 |
| Realização | 04/08/2026 ATÉ: 05/08/2026 |
| Desmontagem | 06/08/2026 ATÉ: 06/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Recepcionista Mono, (ACESSO EVENTO), 2 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 05/08/2026

• 2 Recepcionista Mono, (NOVOS), 2 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 05/08/2026

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 60 Diária(s), de: 06/06/2026 até: 04/08/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, 3 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 05/08/2026

• 1 Coordenador De Caex, 3 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 05/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 4 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 06/08/2026

• 1 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 03/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, 4 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 06/08/2026

• 1 Fiscal Noturno, 3 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 05/08/2026

• 1 OrçAmentista - EscritóRio Ja, 30 Diária(s), de: 06/07/2026 até: 04/08/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 04/08/2026

• 1 TéCnico De Ti, 3 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 05/08/2026

• 2 Recepcionista Mono, (SALA 2), 2 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 05/08/2026

• 4 Recepcionista Mono, (SALA PRINCIPAL), 2 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 05/08/2026

• 3 Recepcionista Mono, (TOTENS), 2 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 05/08/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Sistema De Credenciamento, 3 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 05/08/2026

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 04/08/2026

• 2 Celular Leitor, (ACESSO EVENTO), 2 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 05/08/2026

• 2 Impressora Multifuncional, 3 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 05/08/2026

• 4 Celular Leitor, (ACESSO SALAS), 2 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 05/08/2026

• 4 Impressora De Etiqueta, 3 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 05/08/2026

• 4 Notebook, 3 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 05/08/2026

• 4 Totem Completo, 3 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 05/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 86.502,16 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 13/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial