PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | MARGARIDA – Celular:1130605000 - Email:margarida.goncalves@reedalcantara.com.br |
| Evento | FEICON – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5, PAVILHÃO 6, PAVILHÃO 7, PAVILHÃO 8 |
| Marcação | 30/03/2026 ATÉ: 30/03/2026 |
| Montagem | 31/03/2026 ATÉ: 06/04/2026 |
| Realização | 07/04/2026 ATÉ: 10/04/2026 |
| Desmontagem | 11/04/2026 ATÉ: 12/04/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 31/03/2026 até: 31/03/2026

            • 1 Analista De Projetos, 70 Diária(s), de: 21/01/2026 até: 31/03/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal De LogíStica, (1 DIURNO/1 NOTURNO), 5 Diária(s), de: 02/01/2026 até: 06/01/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 14 Diária(s), de: 30/03/2026 até: 12/04/2026

• 12 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 30/03/2026 até: 30/03/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 7 Diária(s), de: 31/03/2026 até: 06/04/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 13 Diária(s), de: 31/03/2026 até: 12/04/2026

• 6 Fiscal Diurno, 14 Diária(s), de: 30/03/2026 até: 12/04/2026

• 2 Fiscal Noturno, 14 Diária(s), de: 30/03/2026 até: 12/04/2026

• 1 Projetista - No Cliente, 40 Diária(s), de: 19/02/2026 até: 30/03/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 29.554,10 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 04/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial