PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. |
| --- | --- |
| Responsável | NATASHA PROENÇA – Celular:21998209596 - Email:natashap@riogaleao.com |
| Evento | RAM – Local: EXPO RIO CIDADE NOVA |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 27/02/2026 ATÉ: 27/02/2026 |
| Montagem | 28/02/2026 ATÉ: 02/03/2026 |
| Realização | 03/03/2026 ATÉ: 05/03/2026 |
| Desmontagem | 06/03/2026 ATÉ: 06/03/2026 |

## Escopo da Proposta

VALOR DOS PRODUTORES: R$ 84.000
HOSPEDAGEM 5 PESSOAS DE SP : R$ 11.200,00
PASSAGEM: R$ 10.000,00

            PROPOSTA INICIAL: R$ 105.200,00

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Atendimento Operacional, (A E B COPACABANA PALACE), 1 Diária(s), de: 04/03/2026 até: 04/03/2026

• 1 Atendimento Operacional, (A E B FESTA WELCOME), 1 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 03/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, (APOIO TRANSFER - AEROPORTO GALEÃO NOTURNO), 2 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 02/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, (APOIO TRANSFER - AEROPORTO SANTOS DUMONT -), 1 Diária(s), de: 06/03/2026 até: 06/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, (APOIO TRANSFER - AEROPORTO SANTOS DUMONT - NOTURNO), 1 Diária(s), de: 05/03/2026 até: 05/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, (APOIO TRANSFER -AEROPORTO GALEÃO), 4 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 03/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, (APOIO TRANSFER -AEROPORTO GALEÃO NOTURNO), 1 Diária(s), de: 05/03/2026 até: 05/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, (APOIO TRANSFER -AEROPORTO GALEÃO.), 1 Diária(s), de: 05/03/2026 até: 05/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, (APOIO TRANSFER -AEROPORTO SANTOS DUMONT), 2 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 02/03/2026

• 1 Coordenador De Staff, (BACK UP EXTRA), 6 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 06/03/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (BILINGUE - GRUPO HAP - AEROPORTO GALEÃO), 1 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 28/02/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (BILINGUE - GRUPO HAP - AEROPORTO SANTOS DUMONT), 1 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 28/02/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (BILINGUE - GRUPO HAP - HOTEL), 3 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 02/03/2026

• 1 Atendimento Operacional, (EXPORIO - APOIO TRANSFER), 3 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 05/03/2026

• 1 Atendimento Operacional, (FESTA WELCOME), 1 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 03/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, (GRUPO HAP - COM MOTO), 3 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 02/03/2026

• 5 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, (LOGISTICA HOTEL ROTA 1), 6 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 06/03/2026

• 2 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, (LOGISTICA HOTEL ROTA 2), 6 Diária(s), de: 01/03/2026 até: 06/03/2026

• 2 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, (PASSEIOS), 1 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 02/03/2026

• 1 Atendimento Operacional, (PRODUTOR ARTISTICO), 1 Diária(s), de: 04/03/2026 até: 04/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (PRODUTOR ATIVAÇÃO E CENOGRAFIA), 4 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 05/03/2026

• 1 Atendimento Operacional, (PRODUTOR DE BRINDES), 2 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 04/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (PRODUTOR DE MONTAGEM - FESTA COPACABANA PALACE), 4 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 05/03/2026

• 1 Atendimento Operacional, (PRODUTOR DE MONTAGEM - FESTA COPACABANA PALACE - NOTURNO), 1 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 03/03/2026

• 1 Atendimento Operacional, (PRODUTOR DE VSTORIA), 1 Diária(s), de: 27/02/2026 até: 27/02/2026

• 1 Atendimento Operacional, (PRODUTOR DE VSTORIA), 1 Diária(s), de: 06/03/2026 até: 06/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (PRODUTOR GERADOR - NOTURNO), 2 Diária(s), de: 03/03/2026 até: 04/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (PRODUTOR GERADOR, DOCAS, RUA), 4 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 05/03/2026

• 1 Atendimento Operacional, (PRODUTOR LOGÍSTICA  APOIO TRANSFER COPACABANA PALACE), 1 Diária(s), de: 04/03/2026 até: 04/03/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (PRODUTOR SOM, ILUMINAÇÃO E LED), 4 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 05/03/2026

• 1 Atendimento Operacional, (PRODUTOR STAND MONTAGEM E  MANUTENÇÃO), 7 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 06/03/2026

• 1 Atendimento Operacional, (PRODUTOR STAND MONTAGEM E  MANUTENÇÃO NOTURNO), 1 Diária(s), de: 05/03/2026 até: 05/03/2026

• 1 Atendimento Operacional, (REFRESHMENT AREA E FESTA WELCOME), 7 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 06/03/2026

• 1 Atendimento Operacional, (REFRESHMENT AREA E FESTA WELCOME  NOTURNO), 1 Diária(s), de: 05/03/2026 até: 05/03/2026

• 1 Fiscal De MarcaçãO, 2 Diária(s), de: 26/02/2026 até: 27/02/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 105.200,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 09/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial