PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ATMO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | IGREEN – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 4 |
| Marcação | 23/04/2026 ATÉ: 23/04/2026 |
| Montagem | 23/04/2026 ATÉ: 25/04/2026 |
| Realização | 26/04/2026 ATÉ: 26/04/2026 |
| Desmontagem | 25/04/2026 ATÉ: 25/04/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De Staff, 1 Diária(s), de: 26/04/2026 até: 26/04/2026

• 52 Recepcionista Mono, 1 Diária(s), de: 26/04/2026 até: 26/04/2026

• 2 TéCnico De Ti, 2 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 26/04/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 31 Celular Leitor, 1 Diária(s), de: 26/03/2026 até: 26/03/2026

• 5 Notebook, 2 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 26/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 53.835,73 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 18/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial