PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | UNBOX EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | JULIANA – Celular:11992292101 - Email:Bruna.amaral@amwcbrazil.com.br |
| Evento | AMWC BRASIL – Local: CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA |
| Pavilhões | PISO 4, PISO 5, PISO 6 |
| Marcação | 14/06/2026 ATÉ: 14/06/2026 |
| Montagem | 14/06/2026 ATÉ: 16/06/2026 |
| Realização | 17/06/2026 ATÉ: 19/06/2026 |
| Desmontagem | 20/06/2026 ATÉ: 20/06/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 13/06/2026 até: 13/06/2026

            • 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 15/05/2026 até: 13/06/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal Diurno, (4 E 5 PISO), 7 Diária(s), de: 14/06/2026 até: 20/06/2026

• 1 Fiscal Diurno, (6 PISO), 7 Diária(s), de: 14/06/2026 até: 20/06/2026

• 3 Fiscal Diurno, (ANTECIPAÇÃO), 1 Diária(s), de: 13/06/2026 até: 13/06/2026

• 1 Fiscal Noturno, (ANTECIPAÇÃO), 1 Diária(s), de: 13/06/2026 até: 13/06/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (ANTECIPAÇÃO DIURNO), 1 Diária(s), de: 13/06/2026 até: 13/06/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (ANTECIPAÇÃO NOTURNO), 1 Diária(s), de: 13/06/2026 até: 13/06/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (DIURNO), 2 Diária(s), de: 14/06/2026 até: 15/06/2026

• 1 Projetista - No Cliente, (ESCRITÓRIO), 30 Diária(s), de: 15/05/2026 até: 13/06/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (NOTURNO), 1 Diária(s), de: 20/06/2026 até: 20/06/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (NOTURNO), 2 Diária(s), de: 14/06/2026 até: 15/06/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 14/06/2026 até: 19/06/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 30 Diária(s), de: 15/05/2026 até: 13/06/2026

• 1 Coordenador De Caex, 6 Diária(s), de: 14/06/2026 até: 19/06/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 7 Diária(s), de: 14/06/2026 até: 20/06/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 13/06/2026 até: 13/06/2026

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 14/06/2026 até: 20/06/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 14/06/2026 até: 19/06/2026

• 2 Impressora De Etiqueta, 6 Diária(s), de: 14/06/2026 até: 19/06/2026

• 2 Notebook, 6 Diária(s), de: 14/06/2026 até: 19/06/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 83.038,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 10/06/2026

João S. Neto

Diretor Comercial