PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | DUAS RODAS MIDIA, EXPERIENCIAS E CONTEUDO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:2124931111 - Email:financeiro@revistaduasrodas.com.br |
| Evento | FESTIVAL DUAS RODAS - INTERLAGOS – Local: AUTÓDROMO DE INTERLAGOS |
| Pavilhões | AUTÓDROMO |
| Marcação | 23/07/2026 ATÉ: 23/07/2026 |
| Montagem | 24/07/2026 ATÉ: 12/08/2026 |
| Realização | 13/08/2026 ATÉ: 16/08/2026 |
| Desmontagem | 17/08/2026 ATÉ: 19/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 3 Recepcionista Mono, (ACESSO LAJÃO), 5 Diária(s), de: 12/08/2026 até: 16/08/2026

• 3 Recepcionista Mono, (ACESSO- PORTÃO D), 5 Diária(s), de: 12/08/2026 até: 16/08/2026

• 1 TéCnico De Ti, (COORDENADOR), 6 Diária(s), de: 11/08/2026 até: 16/08/2026

• 1 Atendente De Caex -Mono, (DESMONTAGEM), 1 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 17/08/2026

• 1 Atendente De Caex -Mono, (LAJÃO), 1 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 17/08/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, (LAJÃO), 3 Diária(s), de: 09/08/2026 até: 11/08/2026

• 4 Atendimento Mono, (LAJÃO), 5 Diária(s), de: 12/08/2026 até: 16/08/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, (PORTÃO D), 3 Diária(s), de: 09/08/2026 até: 11/08/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, (PORTÃO D), 6 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 08/08/2026

• 5 Atendente De Caex -Mono, (PORTÃO D - CAEX E IMPRENSA), 3 Diária(s), de: 12/08/2026 até: 14/08/2026

• 4 Atendente De Caex -Mono, 2 Diária(s), de: 15/08/2026 até: 16/08/2026

• 1 Coordenador De Caex, 7 Diária(s), de: 10/08/2026 até: 16/08/2026

• 1 Coordenador De Caex, 25 Diária(s), de: 24/07/2026 até: 17/08/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 23/07/2026 até: 23/07/2026

• 1 TéCnico De Ti, 6 Diária(s), de: 11/08/2026 até: 16/08/2026

• 1 Atendente De Caex -Mono, (SERVIÇOS), 1 Diária(s), de: 17/08/2026 até: 17/08/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, (SERVIÇOS), 3 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 16/08/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, (SERVIÇOS), 2 Diária(s), de: 12/08/2026 até: 13/08/2026

• 1 Atendente De Caex -Mono, (SERVIÇOS), 19 Diária(s), de: 24/07/2026 até: 11/08/2026

• 1 TéCnico De Ti, (SHOW), 3 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 16/08/2026

• 4 Recepcionista Mono, (TOTEM), 1 Diária(s), de: 12/08/2026 até: 12/08/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 128 Notebook E Impressora De Etiquetas, 1 Diária(s), de: 24/07/2026 até: 24/07/2026

• 3 Notebook, Leitor E Webcam, (LAJÃO), 5 Diária(s), de: 12/08/2026 até: 16/08/2026

• 3 Notebook, Leitor E Webcam, (PORTÃO D), 5 Diária(s), de: 12/08/2026 até: 16/08/2026

• 4 Totem Completo, (IMPRENSA), 1 Diária(s), de: 12/08/2026 até: 12/08/2026

• 48 Impressora Multifuncional, (ESCALA), 1 Diária(s), de: 24/07/2026 até: 24/07/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 162.058,80 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 21/07/2026

João S. Neto

Diretor Comercial