PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | AZUL PLAY EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | REGINA – Celular:1130351030 - Email:regina@azulplay.com.br |
| Evento | ELETROLAR SHOW – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | HALL 1, HALL 2 |
| Marcação | 17/06/2026 ATÉ: 17/06/2026 |
| Montagem | 18/06/2026 ATÉ: 21/06/2026 |
| Realização | 22/06/2026 ATÉ: 25/06/2026 |
| Desmontagem | 26/06/2026 ATÉ: 27/06/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 20 Diária(s), de: 01/06/2026 até: 20/06/2026

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 03/06/2026 até: 03/06/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Fiscal De LogíStica, (DIURNO), 11 Diária(s), de: 17/06/2026 até: 27/06/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 11 Diária(s), de: 17/06/2026 até: 27/06/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 11 Diária(s), de: 17/06/2026 até: 27/06/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 17/06/2026 até: 17/06/2026

• 2 Fiscal Diurno, 11 Diária(s), de: 17/06/2026 até: 27/06/2026

• 1 Fiscal Noturno, 11 Diária(s), de: 17/06/2026 até: 27/06/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 60.269,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 08/06/2026

João S. Neto

Diretor Comercial