PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | DUAS RODAS MIDIA, EXPERIENCIAS E CONTEUDO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:2124931111 - Email:financeiro@revistaduasrodas.com.br |
| Evento | FESTIVAL DUAS RODAS - INTERLAGOS – Local: AUTÓDROMO DE INTERLAGOS |
| Pavilhões | AUTÓDROMO |
| Marcação | 26/07/2026 ATÉ: 26/07/2026 |
| Montagem | 27/07/2026 ATÉ: 12/08/2026 |
| Realização | 13/08/2026 ATÉ: 16/08/2026 |
| Desmontagem | 17/08/2026 ATÉ: 19/08/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 27/07/2026 até: 27/07/2026

            • 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 28/06/2026 até: 27/07/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 5 Fiscal De MarcaçãO, (ARENA), 1 Diária(s), de: 23/07/2026 até: 23/07/2026

• 1 Fiscal Noturno, (ARENA), 28 Diária(s), de: 23/07/2026 até: 19/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (ARENA I), 27 Diária(s), de: 24/07/2026 até: 19/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (ARENA II), 17 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 19/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (BOULEVARD), 10 Diária(s), de: 09/08/2026 até: 18/08/2026

• 1 Fiscal Noturno, (BOULEVARD), 10 Diária(s), de: 09/08/2026 até: 18/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (DIURNO), 28 Diária(s), de: 23/07/2026 até: 19/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (LAJÃO), 8 Diária(s), de: 09/08/2026 até: 16/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (NOTURNO), 12 Diária(s), de: 08/08/2026 até: 19/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PADDOCK), 10 Diária(s), de: 09/08/2026 até: 18/08/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, (PADOCK), 1 Diária(s), de: 08/08/2026 até: 08/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PORTÃO 7), 27 Diária(s), de: 24/07/2026 até: 19/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PORTÃO 7 - 2 PERIODO), 5 Diária(s), de: 12/08/2026 até: 16/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PORTÃO G), 7 Diária(s), de: 10/08/2026 até: 16/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PORTÃO T/L), 5 Diária(s), de: 12/08/2026 até: 16/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 174.631,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 10/07/2026

João S. Neto

Diretor Comercial