PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ATMO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | AI BRASIL – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 3 |
| Marcação | 24/10/2026 ATÉ: 24/10/2026 |
| Montagem | 24/10/2026 ATÉ: 27/10/2026 |
| Realização | 28/10/2026 ATÉ: 29/10/2026 |
| Desmontagem | 30/10/2026 ATÉ: 30/10/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 24/10/2026 até: 24/10/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 7 Diária(s), de: 24/10/2026 até: 30/10/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 7 Diária(s), de: 24/10/2026 até: 30/10/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, 7 Diária(s), de: 24/10/2026 até: 30/10/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 24/10/2026 até: 24/10/2026

• 4 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 24/10/2026 até: 30/10/2026

• 1 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 24/10/2026 até: 29/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 50.760,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 01/06/2026

João S. Neto

Diretor Comercial