PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | CARRARA – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 5, PAVILHÃO 6 |
| Marcação | 20/11/2026 ATÉ: 20/11/2026 |
| Montagem | 21/11/2026 ATÉ: 23/11/2026 |
| Realização | 24/11/2026 ATÉ: 26/11/2026 |
| Desmontagem | 27/11/2026 ATÉ: 27/11/2026 |

## Escopo da Proposta

ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            1 ATENDIMENTO OPERACIONAL

EQUIPE OPERACIONAL

• 8 Recepcionista Mono, (ACESSO EVENTO), 3 Diária(s), de: 24/11/2026 até: 26/11/2026

• 2 Recepcionista Mono, (ACESSOS SERVÇOS/EXPOSITORES), 6 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 26/11/2026

• 5 Recepcionista Mono, (APOIO TOTEM), 4 Diária(s), de: 23/11/2026 até: 26/11/2026

• 4 Recepcionista Mono, (AUDITÓRIO), 3 Diária(s), de: 24/11/2026 até: 26/11/2026

• 1 Atendimento Operacional, (AUDITÓRIO E CONTEÚDO), 15 Diária(s), de: 12/11/2026 até: 26/11/2026

• 1 TéCnico De Ti, (CAEX), 6 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 26/11/2026

• 4 Recepcionista Mono, (CONVIDADOS E AUTORIDADES), 3 Diária(s), de: 24/11/2026 até: 26/11/2026

• 2 TéCnico De Ti, (CREDENCIAMENTO), 4 Diária(s), de: 23/11/2026 até: 26/11/2026

• 2 Recepcionista Mono, (IMPRENSA), 3 Diária(s), de: 24/11/2026 até: 26/11/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 20/11/2026

• 2 Recepcionista Mono, (PONTAS DE FILA), 3 Diária(s), de: 24/11/2026 até: 26/11/2026

• 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 22/09/2026 até: 20/11/2026

• 4 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 26/11/2026

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 20/11/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 60 Diária(s), de: 22/09/2026 até: 20/11/2026

• 1 Coordenador De Caex, 6 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 26/11/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 27/11/2026

• 1 Coordenador De Staff, 4 Diária(s), de: 23/11/2026 até: 26/11/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 27/11/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, 7 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 27/11/2026

• 6 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 20/11/2026

• 4 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 27/11/2026

• 2 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 26/11/2026

• 1 OrçAmentista - EscritóRio Ja, 60 Diária(s), de: 22/09/2026 até: 20/11/2026

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 20/11/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 20/11/2026

• 8 Recepcionista Mono, (STAND CARRARA), 3 Diária(s), de: 24/11/2026 até: 26/11/2026

• 4 Recepcionista Mono, (TOTEM), 3 Diária(s), de: 24/11/2026 até: 26/11/2026

• 3 Recepcionista Mono, (TRIAGEM EXTERNA), 6 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 26/11/2026

• 2 Recepcionista Mono, (ÁREA VIP), 3 Diária(s), de: 24/11/2026 até: 26/11/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 LegalizaçãO Do Evento, 1 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 20/11/2026

• 1 Sistema De Credenciamento, 1 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 20/11/2026

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 20/11/2026 até: 20/11/2026

• 2 Celular Leitor, (ACESSOS SERVÇOS/EXPOSITORES), 6 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 26/11/2026

• 2 Impressora Multifuncional, (CAEX), 6 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 26/11/2026

• 2 Totem Completo, (IMPRENSA), 4 Diária(s), de: 23/11/2026 até: 26/11/2026

• 4 Impressora De Etiqueta, (CAEX), 6 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 26/11/2026

• 4 Impressora De Etiqueta, (CRED), 4 Diária(s), de: 23/11/2026 até: 26/11/2026

• 4 Notebook, (CAEX), 6 Diária(s), de: 21/11/2026 até: 26/11/2026

• 4 Notebook, (CRED), 4 Diária(s), de: 23/11/2026 até: 26/11/2026

• 5 Totem Completo, (CONVIDADOS EXPOSITORES), 4 Diária(s), de: 23/11/2026 até: 26/11/2026

• 8 Celular Leitor, (ACESSO EVENTO), 3 Diária(s), de: 24/11/2026 até: 26/11/2026

• 8 Totem Completo, (PRÉ CREDENCIADOS), 4 Diária(s), de: 23/11/2026 até: 26/11/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 336.789,80 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 14/07/2026

João S. Neto

Diretor Comercial