PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | FULL BODY – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PALÁCIO DAS CONVENÇÕES, HALL 2, HALL 1 |
| Marcação | 20/07/2026 ATÉ: 20/07/2026 |
| Montagem | 21/07/2026 ATÉ: 22/07/2026 |
| Realização | 23/07/2026 ATÉ: 25/07/2026 |
| Desmontagem | 25/07/2026 ATÉ: 25/07/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal De LogíStica, (DESMONTAGEM), 2 Diária(s), de: 25/07/2026 até: 26/07/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 20/07/2026 até: 20/07/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (MONTAGEM), 2 Diária(s), de: 21/07/2026 até: 22/07/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 7 Diária(s), de: 20/07/2026 até: 26/07/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 7 Diária(s), de: 20/07/2026 até: 26/07/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 20/07/2026 até: 20/07/2026

• 2 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 20/07/2026 até: 26/07/2026

• 1 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 20/07/2026 até: 25/07/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 32.233,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 06/07/2026

João S. Neto

Diretor Comercial