PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | RD NOTÁVEIS – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 01/03/2027 ATÉ: 01/03/2027 |
| Montagem | 01/03/2027 ATÉ: 03/03/2027 |
| Realização | 04/03/2027 ATÉ: 06/03/2027 |
| Desmontagem | 07/03/2027 ATÉ: 07/03/2027 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (.), 50 Diária(s), de: 17/01/2027 até: 07/03/2027

• 1 Sistema De Caex, (.), 1 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 01/03/2027

• 8 Recepcionista Mono, (ACESSO EVENTO - ESCALA ATÉ 22H), 3 Diária(s), de: 04/03/2027 até: 06/03/2027

• 6 Recepcionista Mono, (ACESSO SERVIÇOS), 6 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 06/03/2027

• 4 Recepcionista Mono, (ACESSOS ESPECIFICOS), 1 Diária(s), de: 06/03/2027 até: 06/03/2027

• 10 Recepcionista Mono, (AUDITORIOS SECUNDÁRIOS), 3 Diária(s), de: 04/03/2027 até: 06/03/2027

• 8 Recepcionista Mono, (AUDITÓRIO PRINCIPAL), 3 Diária(s), de: 04/03/2027 até: 06/03/2027

• 5 Recepcionista Mono, (CAMPUS), 5 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 05/03/2027

• 1 TéCnico De Ti, (CAMPUS), 6 Diária(s), de: 28/02/2027 até: 05/03/2027

• 1 TéCnico De Ti, (CRED CORPORATIVO.), 6 Diária(s), de: 28/02/2027 até: 05/03/2027

• 34 Recepcionista Mono, (ESCALA HOTEIS), 5 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 05/03/2027

• 6 TéCnico De Ti, (ESCALA HOTÉIS), 5 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 05/03/2027

• 6 Recepcionista Mono, (HELP DESK), 3 Diária(s), de: 04/03/2027 até: 06/03/2027

• 5 Recepcionista Mono, 5 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 05/03/2027

• 20 Recepcionista Mono, (TAPOIO OTENM), 3 Diária(s), de: 04/03/2027 até: 06/03/2027

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Sistema De Credenciamento, 1 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 01/03/2027

• 10 Celular Leitor, (AUDITORIOS SECUNDÁRIOS), 3 Diária(s), de: 04/03/2027 até: 06/03/2027

• 20 Totem Completo, (CRED ANHEMBI), 4 Diária(s), de: 03/03/2027 até: 06/03/2027

• 34 Totem Completo, (HOTEIS), 5 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 05/03/2027

• 4 Celular Leitor, (ACESSOS ESPECIFICOS), 1 Diária(s), de: 06/03/2027 até: 06/03/2027

• 5 Totem Completo, (CAMPUS), 6 Diária(s), de: 28/02/2027 até: 05/03/2027

• 5 Totem Completo, (CRED CORPORATIVO), 6 Diária(s), de: 28/02/2027 até: 05/03/2027

• 6 Notebook E Impressora De Etiquetas, (HELP DESK), 4 Diária(s), de: 03/03/2027 até: 06/03/2027

• 6 Notebook, Leitor E Webcam, (ACESSO EVENTO), 4 Diária(s), de: 03/03/2027 até: 06/03/2027

• 8 Celular Leitor, (AUDITORIO PRINCIPAL), 3 Diária(s), de: 04/03/2027 até: 06/03/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 521.453,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 19/08/2026

João S. Neto

Diretor Comercial