PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | DUAS RODAS MIDIA, EXPERIENCIAS E CONTEUDO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:2124931111 - Email:financeiro@revistaduasrodas.com.br |
| Evento | FESTIVAL QUATRO RODAS - INTERLAGOS – Local: AUTÓDROMO DE INTERLAGOS |
| Pavilhões | AUTÓDROMO |
| Marcação | 19/08/2026 ATÉ: 19/08/2026 |
| Montagem | 20/08/2026 ATÉ: 26/08/2026 |
| Realização | 27/08/2026 ATÉ: 30/08/2026 |
| Desmontagem | 31/08/2026 ATÉ: 31/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 3 Recepcionista Mono, (ACESSO LAJÃO), 5 Diária(s), de: 26/08/2026 até: 30/08/2026

• 1 Coordenador De Caex, (ASSISTENTE), 7 Diária(s), de: 24/08/2026 até: 30/08/2026

• 3 Recepcionista Mono, (CONTROLE DE ACESSO PORTÃO D), 5 Diária(s), de: 26/08/2026 até: 30/08/2026

• 1 TéCnico De Ti, (COORDENADOR), 5 Diária(s), de: 26/07/2026 até: 30/07/2026

• 4 Atendente De Caex -Mono, (LAJAO 2), 5 Diária(s), de: 26/08/2026 até: 30/08/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, (LAJÃO), 3 Diária(s), de: 23/08/2026 até: 25/08/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, (PORTÃO D), 6 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 25/08/2026

• 4 Atendente De Caex -Mono, 2 Diária(s), de: 29/08/2026 até: 30/08/2026

• 5 Atendente De Caex -Mono, 3 Diária(s), de: 26/08/2026 até: 28/08/2026

• 1 Coordenador De Caex, 12 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 31/08/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, (SERV), 4 Diária(s), de: 28/08/2026 até: 31/08/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, (SERVIÇ), 4 Diária(s), de: 24/08/2026 até: 27/08/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, (SERVIÇOS), 4 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 23/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 94.010,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 18/08/2026

João S. Neto

Diretor Comercial