PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | RD NOTÁVEIS – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 01/03/2027 ATÉ: 01/03/2027 |
| Montagem | 01/03/2027 ATÉ: 03/03/2027 |
| Realização | 04/03/2027 ATÉ: 06/03/2027 |
| Desmontagem | 07/03/2027 ATÉ: 07/03/2027 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 9 Diária(s), de: 27/02/2027 até: 07/03/2027

• 4 Ajudante De MarcaçãO, (S), 1 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 01/03/2027

• 1 Coordenador De ServiçOs, (S), 7 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 07/03/2027

• 10 Fiscal De MarcaçãO, (S), 1 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 01/03/2027

• 10 Fiscal Diurno, (S), 7 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 07/03/2027

• 3 Fiscal Noturno, (S), 7 Diária(s), de: 01/03/2027 até: 07/03/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 93.435,20 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 19/08/2026

João S. Neto

Diretor Comercial