PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | INFORMA MARKETS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | ELOY – Celular:11988699025 - Email:FISCALBR@INFORMA.COM |
| Evento | AGRISHOW – Local: FAZENDA AGRISHOW |
| Pavilhões | AGRISHOW |
| Marcação | 11/04/2027 ATÉ: 11/04/2027 |
| Montagem | 12/04/2027 ATÉ: 24/04/2027 |
| Realização | 26/05/2027 ATÉ: 30/05/2027 |
| Desmontagem | 01/05/2027 ATÉ: 14/05/2027 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE BETTER STANDES - J A

            Atendimento ao expositor e montador via e-mail e telefone; Orientação para o preenchimento do formulário: MELHOR STAND;

            1 ANALISTA DE BETTER STANDES - J A

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Controller Better Stands, (DESMONTAGEM), 9 Diária(s), de: 01/05/2027 até: 09/05/2027

• 1 Coordenador Better Stand, (DESMONTAGEM), 15 Diária(s), de: 01/05/2027 até: 15/05/2027

• 4 Controller Better Stands, (ENTREGA DE SELOS), 5 Diária(s), de: 26/05/2027 até: 30/05/2027

• 2 Controller Better Stands, (MONTAGEM), 16 Diária(s), de: 12/04/2027 até: 27/04/2027

• 1 Coordenador Better Stand, (MONTAGEM), 16 Diária(s), de: 12/04/2027 até: 27/04/2027

• 1 Analista De Better Standes - J A, (PRE EVENTO), 8 Diária(s), de: 03/04/2027 até: 10/04/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 79.683,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 29/09/2026

João S. Neto

Diretor Comercial