PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | INFORMA MARKETS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | ELOY – Celular:11988699025 - Email:FISCALBR@INFORMA.COM |
| Evento | CONCRETE – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 20/08/2026 ATÉ: 20/08/2026 |
| Montagem | 21/08/2026 ATÉ: 24/08/2026 |
| Realização | 25/08/2026 ATÉ: 27/08/2026 |
| Desmontagem | 28/08/2026 ATÉ: 28/08/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 50 Diária(s), de: 02/07/2026 até: 20/08/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 3 Analista Better Stands - PavilhãO, (CERTIFICADOS), 2 Diária(s), de: 27/08/2026 até: 28/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 20/08/2026

• 4 Fiscal Diurno, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 20/08/2026

• 5 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 20/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Analista Better Stands - PavilhãO, 8 Diária(s), de: 21/08/2026 até: 28/08/2026

• 1 Analista De Better Standes - J A, 15 Diária(s), de: 06/07/2026 até: 20/07/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 4 Diária(s), de: 21/08/2026 até: 24/08/2026

• 3 Controller Better Stands, 8 Diária(s), de: 21/08/2026 até: 28/08/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 21/08/2026 até: 28/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 21/08/2026 até: 28/08/2026

• 4 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 21/08/2026 até: 28/08/2026

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 21/08/2026 até: 27/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 83.207,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 06/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial