PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BEAUTY FAIR EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | THADEU – Celular:1133734633 - Email:thadeu@beautyfair.com.br |
| Evento | BARBER WEEK – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AMARELO |
| Marcação | 13/11/2025 ATÉ: 13/11/2025 |
| Montagem | 14/11/2025 ATÉ: 15/11/2025 |
| Realização | 16/11/2025 ATÉ: 17/11/2025 |
| Desmontagem | 18/11/2025 ATÉ: 18/11/2025 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS

        ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
 Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

        1 

        ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 13/11/2025 até: 13/11/2025

• 1 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 13/11/2025 até: 18/11/2025

• 2 Fiscal Diurno, 6 Diária(s), de: 13/11/2025 até: 18/11/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 6 Diária(s), de: 13/11/2025 até: 18/11/2025

• 1 Atendente De Caex -Mono, 4 Diária(s), de: 14/11/2025 até: 17/11/2025

• 1 Coordenador De Caex, 4 Diária(s), de: 14/11/2025 até: 17/11/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 45 Diária(s), de: 30/09/2025 até: 13/11/2025

• 1 Analista De Projetos, 25 Diária(s), de: 20/10/2025 até: 13/11/2025

EQUIPAMENTO(S)

• 2 Impressora Multifuncional, 4 Diária(s), de: 14/11/2025 até: 17/11/2025

• 3 Impressora De Etiqueta, 4 Diária(s), de: 14/11/2025 até: 17/11/2025

• 3 Notebook, 4 Diária(s), de: 14/11/2025 até: 17/11/2025

SUPORTE TÉCNICO

Caso seja necessário suporte técnico para as impressoras, a diária adicional é de R$ XX.

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 48.427,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 12/11/2025

João S. Neto

Diretor Comercial