PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CIRURGIOES DENTISTAS |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:11994481359 - Email:executiva.decofe@apcdcentral.com.br |
| Evento | CIOSP – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AZUL, PAVILHÃO BRANCO, PAVILHÃO VERDE, PAVILHÃO VERMELHO |
| Marcação | 20/01/2027 ATÉ: 20/01/2027 |
| Montagem | 21/01/2027 ATÉ: 26/01/2027 |
| Realização | 27/01/2027 ATÉ: 30/01/2027 |
| Desmontagem | 31/01/2027 ATÉ: 01/02/2027 |

## Escopo da Proposta

ATUALIZAÇÃO DE PLANTA
            ● Atualização da Planta (2x por semana via e-mail)
● Suporte Técnico durante a Comercialização

            • 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 20/01/2027 até: 20/01/2027

            
            
            
          ANALISTA DE PROJETOS
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 23/11/2026 até: 21/01/2027

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 20/01/2027 até: 20/01/2027

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (MÁRCIA), 10 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 30/01/2027

• 3 Fiscal De LogíStica, (NOTURNO), 6 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 26/01/2027

• 1 Fiscal Noturno, (NOTURNO 2), 6 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 26/01/2027

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO AZUL), 12 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 01/02/2027

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, (PAVILHÃO AZUL, PAVILHÃO BRANCO, PAVILHÃO VERDE, PAVILHÃO VERMELHO), 10 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 30/01/2027

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO BRANCO), 12 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 01/02/2027

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO VERDE), 12 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 01/02/2027

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO VERMELHO), 12 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 01/02/2027

• 6 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 20/01/2027 até: 20/01/2027

• 2 Coordenador De ServiçOs, 12 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 01/02/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, 12 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 01/02/2027

• 4 Fiscal De LogíStica, 12 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 01/02/2027

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - BilíNgue, (SIDNEY), 10 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 30/01/2027

• 13 Fiscal De MarcaçãO, (TODOS OS PAVILHÕES), 1 Diária(s), de: 20/01/2027 até: 20/01/2027

• 2 Fiscal Noturno, (TODOS OS PAVILHÕES), 12 Diária(s), de: 21/01/2027 até: 01/02/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 215.254,79 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 27/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial