PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BLOOD COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | TATIANA – Celular:21986755138 - Email:tatiana.favila@blood.ag |
| Evento | ENIC – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PALÁCIO DAS CONVENÇÕES |
| Marcação | 16/05/2026 ATÉ: 16/05/2026 |
| Montagem | 16/05/2026 ATÉ: 18/05/2026 |
| Realização | 19/05/2026 ATÉ: 21/05/2026 |
| Desmontagem | 22/05/2026 ATÉ: 22/05/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Recepcionista Mono, (DIRECIONAMENTO DE FILA), 3 Diária(s), de: 19/05/2026 até: 21/05/2026

• 3 Recepcionista Mono, (HELP DESK), 3 Diária(s), de: 19/05/2026 até: 21/05/2026

• 1 TéCnico De Ti, 4 Diária(s), de: 18/05/2026 até: 21/05/2026

• 7 Recepcionista Mono, (TOTEM), 2 Diária(s), de: 19/05/2026 até: 20/05/2026

• 3 Recepcionista Mono, (TOTEM 21/05), 1 Diária(s), de: 21/05/2026 até: 21/05/2026

• 2 Recepcionista Mono, (TRIAGEM EXTERNA), 3 Diária(s), de: 19/05/2026 até: 21/05/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Sistema De Credenciamento, (API SYMPLA), 1 Diária(s), de: 15/05/2026 até: 15/05/2026

• 15 Totem Completo, 3 Diária(s), de: 18/05/2026 até: 20/05/2026

• 3 Impressora De Etiqueta, 4 Diária(s), de: 18/05/2026 até: 21/05/2026

• 3 Notebook, 4 Diária(s), de: 18/05/2026 até: 21/05/2026

• 6 Totem Completo, 1 Diária(s), de: 21/05/2026 até: 21/05/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 60.481,62 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 26/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial