PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | EXP LIVE EXPERIENCES LTDAFENABRAVE |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:11961748030 - Email:leandro.lara@theexpco.com.br |
| Evento | FENABRAVE – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2 |
| Marcação | 13/08/2026 ATÉ: 13/08/2026 |
| Montagem | 14/08/2026 ATÉ: 16/08/2026 |
| Realização | 17/08/2026 ATÉ: 19/08/2026 |
| Desmontagem | 20/08/2026 ATÉ: 20/08/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 13/08/2026 até: 13/08/2026

            • 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 13/08/2026

            PRODUTOR

            PRODUTOR

            1 PRODUTOR

            PRODUTOR

            PRODUTOR

            2 PRODUTOR

            PRODUTOR

            PRODUTOR

            3 PRODUTOR

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Produtor, (PLENÁRIA), 6 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 19/08/2026

• 2 Produtor, (REUNIÃO DE MARCAS), 2 Diária(s), de: 18/08/2026 até: 19/08/2026

• 4 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 19/08/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 30 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 13/08/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 13/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 13/08/2026 até: 20/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 13/08/2026 até: 20/08/2026

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 13/08/2026 até: 20/08/2026

• 3 Produtor, 4 Diária(s), de: 15/08/2026 até: 18/08/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 13/08/2026 até: 13/08/2026

• 1 TéCnico De Ti, 6 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 19/08/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 19/08/2026

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 13/08/2026 até: 13/08/2026

• 4 Impressora De Etiqueta, 6 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 19/08/2026

• 4 Notebook, 6 Diária(s), de: 14/08/2026 até: 19/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 88.662,30 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 31/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial