PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | GOUVÊA DE SOUZA MD DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL L |
| --- | --- |
| Responsável | DENISE MEDEIROS – Celular:1134056666 - Email:denise.medeiros@gsmd.com.br |
| Evento | LATAM RETAIL – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 12/09/2026 ATÉ: 12/09/2026 |
| Montagem | 13/09/2026 ATÉ: 14/09/2026 |
| Realização | 15/09/2026 ATÉ: 17/09/2026 |
| Desmontagem | 18/09/2026 ATÉ: 18/09/2026 |

## Escopo da Proposta

PRODUTOR

            PRODUTOR

            PRODUTOR

            PRODUTOR

            2 PRODUTOR

            PRODUTOR

            PRODUTOR

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (EXPOSITOR), 60 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 12/09/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 7 Diária(s), de: 12/09/2026 até: 18/09/2026

• 1 Produtor, (GESTÃO DE DEPÓSITO), 4 Diária(s), de: 14/09/2026 até: 17/09/2026

• 1 Recepcionista Mono, (GESTÃO DE DEPÓSITO), 3 Diária(s), de: 15/09/2026 até: 17/09/2026

• 2 Produtor, (INFRA ESTRUTURA), 7 Diária(s), de: 12/09/2026 até: 18/09/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 12/09/2026 até: 12/09/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (ORÇAMENTOS), 60 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 12/09/2026

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 15 Diária(s), de: 29/08/2026 até: 12/09/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, 5 Diária(s), de: 13/09/2026 até: 17/09/2026

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 12/09/2026 até: 12/09/2026

• 4 Carregadores, 3 Diária(s), de: 13/09/2026 até: 15/09/2026

• 4 Carregadores, 3 Diária(s), de: 15/09/2026 até: 17/09/2026

• 4 Carregadores, 3 Diária(s), de: 15/09/2026 até: 17/09/2026

• 1 Coordenador De Caex, 5 Diária(s), de: 13/09/2026 até: 17/09/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 7 Diária(s), de: 12/09/2026 até: 18/09/2026

• 1 DocumentaçãO, 1 Diária(s), de: 12/09/2026 até: 12/09/2026

• 6 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 12/09/2025 até: 12/09/2025

• 2 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 12/09/2026 até: 18/09/2026

• 1 Fiscal Noturno, 6 Diária(s), de: 12/09/2026 até: 17/09/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 12/09/2026 até: 12/09/2026

• 1 TéCnico De Ti, 6 Diária(s), de: 12/09/2026 até: 17/09/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Rede, 1 Diária(s), de: 12/09/2026 até: 12/09/2026

• 1 Suprimentos, 1 Diária(s), de: 12/09/2026 até: 12/09/2026

• 2 Impressora Multifuncional, (GOUVEA), 5 Diária(s), de: 13/09/2026 até: 17/09/2026

• 2 Impressora Multifuncional, 5 Diária(s), de: 13/09/2026 até: 17/09/2026

• 3 Impressora De Etiqueta, 5 Diária(s), de: 13/09/2026 até: 17/09/2026

• 3 Notebook, (GOUVEA), 5 Diária(s), de: 13/09/2026 até: 17/09/2026

• 3 Notebook, 5 Diária(s), de: 13/09/2026 até: 17/09/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 181.464,52 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 31/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial