PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PLANEVENTOS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME |
| --- | --- |
| Responsável | JULIANA – Celular:4730267222 - Email:mauro@plaeventos.com.br |
| Evento | SHOT FAIR – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4 |
| Marcação | 10/07/2026 ATÉ: 10/07/2026 |
| Montagem | 11/07/2026 ATÉ: 14/07/2026 |
| Realização | 15/07/2026 ATÉ: 18/07/2026 |
| Desmontagem | 19/07/2026 ATÉ: 19/07/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 10/07/2026 até: 10/07/2026

            • 1 Analista De Projetos, 90 Diária(s), de: 12/04/2026 até: 10/07/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            1 ATENDIMENTO OPERACIONAL

EQUIPE OPERACIONAL

• 12 Recepcionista Mono, (ACESSO ENTRADA), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 9 Recepcionista Mono, (CREDENCIAMENTO TOTEM), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 9 Diária(s), de: 10/07/2026 até: 18/07/2026

• 2 Recepcionista Mono, (MENOR DE IDADE), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 5 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 10/07/2026 até: 10/07/2026

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 30 Diária(s), de: 11/06/2026 até: 10/07/2026

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 60 Diária(s), de: 12/05/2026 até: 10/07/2026

• 4 Atendente De Caex -Mono, 8 Diária(s), de: 11/07/2026 até: 18/07/2026

• 1 Atendimento Operacional, 7 Diária(s), de: 12/07/2026 até: 18/07/2026

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 10/07/2026 até: 10/07/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 90 Diária(s), de: 12/04/2026 até: 10/07/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 33 Diária(s), de: 10/03/2026 até: 11/04/2026

• 1 Coordenador De Caex, 8 Diária(s), de: 11/07/2026 até: 18/07/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 11/07/2026 até: 18/07/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 10/07/2026 até: 10/07/2026

• 4 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 11/07/2026 até: 18/07/2026

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 11/07/2026 até: 17/07/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 10/07/2026 até: 10/07/2026

• 2 TéCnico De Ti, 8 Diária(s), de: 11/04/2026 até: 18/04/2026

• 4 Recepcionista Mono, (SECRETARIA), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 2 Recepcionista Mono, (TRIAGEM), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, (CAEX), 8 Diária(s), de: 11/07/2026 até: 18/07/2026

• 1 Impressora Multifuncional, (SECRETARIA), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 12 Leitor De Ccd, 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 12 Notebook, (ACESSO), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 12 Webcam, (ACESSO), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 20 Notebook, (AUTOATENDIMENTO), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 4 Impressora De Etiqueta, (CAEX), 8 Diária(s), de: 11/07/2026 até: 18/07/2026

• 4 Impressora De Etiqueta, (SECRETARIA), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 5 Impressora De Etiqueta, (AUTOATENDIMENTO), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 5 Notebook, (CAEX), 8 Diária(s), de: 11/07/2026 até: 18/07/2026

• 5 Notebook, (SECRETARIA), 4 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 18/07/2026

• 5 Webcam, (CAEX), 8 Diária(s), de: 11/07/2026 até: 18/07/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 205.280,56 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 25/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial