PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIA DE VIAGENS |
| --- | --- |
| Responsável | WILLIAN – Celular:1131553077 - Email:financeiro@abav.com.br |
| Evento | ABAV – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO VERDE, PAVILHÃO VERMELHO |
| Marcação | 24/09/2026 ATÉ: 24/09/2026 |
| Montagem | 25/09/2026 ATÉ: 29/09/2026 |
| Realização | 30/09/2026 ATÉ: 02/10/2026 |
| Desmontagem | 03/10/2026 ATÉ: 04/10/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 90 Diária(s), de: 27/06/2026 até: 24/09/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 3 Atendente De Caex -Mono, (CAM), 6 Diária(s), de: 25/09/2026 até: 30/09/2026

• 1 Atendente De Caex -Mono, (CAM 2), 2 Diária(s), de: 01/10/2026 até: 02/10/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO VERDE), 11 Diária(s), de: 24/09/2026 até: 04/10/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAVILHÃO VERMELHO), 11 Diária(s), de: 24/09/2026 até: 04/10/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 11 Diária(s), de: 24/09/2026 até: 04/10/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, 11 Diária(s), de: 24/09/2026 até: 04/10/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 24/09/2026 até: 24/09/2026

• 1 Fiscal Noturno, 10 Diária(s), de: 24/09/2026 até: 03/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 86.751,00 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 19/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial