PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | OMELETE DESENVOLVIMENTO CULTURAL LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:11981743633 - Email:contasapagar@omeletecompany.com |
| Evento | GAMESCOM – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3 |
| Marcação | 24/04/2026 ATÉ: 24/04/2026 |
| Montagem | 25/04/2026 ATÉ: 29/04/2026 |
| Realização | 30/04/2026 ATÉ: 03/05/2026 |
| Desmontagem | 04/05/2026 ATÉ: 04/05/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 45 Diária(s), de: 11/03/2026 até: 24/04/2026

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 24/04/2026 até: 24/04/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS – atendimento por 45 dias – iniciando de: 11/03/2026 até 24/04/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 2, (DELIVERY), 10 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 04/05/2026

• 2 Fiscal Diurno, (DELIVERY), 10 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 04/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (REUNIÕES), 8 Diária(s), de: 16/04/2026 até: 23/04/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 9 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 03/05/2026

• 6 Atendente De Caex -Mono, 9 Diária(s), de: 25/04/2026 até: 03/05/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 60 Diária(s), de: 05/03/2026 até: 03/05/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 24/04/2026 até: 24/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 108.300,24 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 25/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial