PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | MAPT ENTRETENIMENTO EIRELI |
| --- | --- |
| Responsável | CLAUDIA MORETE – Celular:21987291678 - Email:claudia.morete@brasilgameshow.com.br |
| Evento | BGS – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 5 |
| Marcação | 04/10/2026 ATÉ: 04/10/2026 |
| Montagem | 05/10/2026 ATÉ: 08/10/2026 |
| Realização | 09/10/2026 ATÉ: 12/10/2026 |
| Desmontagem | 13/10/2026 ATÉ: 13/10/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 90 Diária(s), de: 15/07/2026 até: 12/10/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            1 ATENDIMENTO OPERACIONAL

            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            2 ATENDIMENTO OPERACIONAL

            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            1 ATENDIMENTO OPERACIONAL

            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            2 ATENDIMENTO OPERACIONAL

            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            2 ATENDIMENTO OPERACIONAL

            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            3 ATENDIMENTO OPERACIONAL

            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            12 ATENDIMENTO OPERACIONAL

            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            1 ATENDIMENTO OPERACIONAL

            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            1 ATENDIMENTO OPERACIONAL

            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            1 ATENDIMENTO OPERACIONAL

EQUIPE OPERACIONAL

• 6 Atendente De Caex -Mono, (2), 4 Diária(s), de: 09/10/2026 até: 12/10/2026

• 2 Atendimento Operacional, (APOIO VIA PUBLICO), 4 Diária(s), de: 09/10/2026 até: 12/10/2026

• 20 Carregadores, (ARENA ARCADE), 1 Diária(s), de: 08/10/2026 até: 08/10/2026

• 2 Atendimento Operacional, (ASSISTENTE ACESSO VIP), 4 Diária(s), de: 09/10/2026 até: 12/10/2026

• 12 Atendimento Operacional, (ASSISTENTES BOLSÃO), 4 Diária(s), de: 09/10/2026 até: 12/10/2026

• 1 Atendimento Operacional, (CARAVANAS), 5 Diária(s), de: 08/10/2026 até: 12/10/2026

• 2 Recepcionista Mono, (CERIMONIA DE ABERTURA), 4 Diária(s), de: 09/10/2026 até: 12/10/2026

• 1 Atendimento Operacional, (COORD ACESSO VIP), 5 Diária(s), de: 08/10/2026 até: 12/10/2026

• 3 Atendimento Operacional, (COORDENADORES BOLSAO), 5 Diária(s), de: 08/10/2026 até: 12/10/2026

• 167 Staff, (GERAL), 4 Diária(s), de: 09/10/2026 até: 12/10/2026

• 1 Recepcionista Mono, (INSIDE), 2 Diária(s), de: 10/10/2026 até: 11/10/2026

• 1 Staff, (MARCELO MOTO), 9 Diária(s), de: 05/10/2026 até: 13/10/2026

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (MONTAGEM), 10 Diária(s), de: 04/10/2026 até: 13/10/2026

• 1 Atendimento Operacional, (PRODUTOR CAMPEONATO SENIOR), 9 Diária(s), de: 04/10/2026 até: 12/10/2026

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, 4 Diária(s), de: 09/10/2026 até: 12/10/2026

• 3 Atendente De Caex -Mono, 8 Diária(s), de: 05/10/2026 até: 12/10/2026

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 04/10/2026 até: 04/10/2026

• 60 Carregadores, 1 Diária(s), de: 04/10/2026 até: 04/10/2026

• 1 Coordenador De Caex, 8 Diária(s), de: 05/10/2026 até: 12/10/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 10 Diária(s), de: 04/10/2026 até: 13/10/2026

• 5 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 04/10/2026 até: 04/10/2026

• 7 Fiscal Diurno, 10 Diária(s), de: 04/10/2026 até: 13/10/2026

• 2 Fiscal Noturno, 10 Diária(s), de: 04/10/2026 até: 13/10/2026

• 2 Atendimento Operacional, (VIA PUBLICO), 5 Diária(s), de: 08/10/2026 até: 12/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 635.686,57 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 31/08/2026

João S. Neto

Diretor Comercial