PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | MARGARIDA – Celular:1130605000 - Email:margarida.goncalves@reedalcantara.com.br |
| Evento | WTM – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO BRANCO, PAVILHÃO AZUL |
| Marcação | 10/04/2026 ATÉ: 10/04/2026 |
| Montagem | 10/04/2026 ATÉ: 13/04/2026 |
| Realização | 14/04/2026 ATÉ: 16/04/2026 |
| Desmontagem | 17/04/2026 ATÉ: 17/04/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 42 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 10/04/2026

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 10/04/2026 até: 10/04/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, (EXTRA ABONADO), 4 Diária(s), de: 10/04/2026 até: 13/04/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENCIA), 9 Diária(s), de: 09/04/2026 até: 17/04/2026

• 6 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 10/04/2026 até: 10/04/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 4 Diária(s), de: 10/04/2026 até: 13/04/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 10/04/2026 até: 17/04/2026

• 1 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 10/04/2026 até: 17/04/2026

• 2 Fiscal Diurno, 9 Diária(s), de: 09/04/2026 até: 17/04/2026

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 10/04/2026 até: 17/04/2026

• 1 Projetista - No Cliente, 40 Diária(s), de: 02/03/2026 até: 10/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 49.359,63 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 06/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial