PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | CONAENDI – Local: CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA |
| Pavilhões | PISO 5 |
| Marcação | 22/08/2027 ATÉ: 22/08/2027 |
| Montagem | 23/08/2027 ATÉ: 24/08/2027 |
| Realização | 25/08/2027 ATÉ: 27/08/2027 |
| Desmontagem | 28/08/2027 ATÉ: 28/08/2027 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 10 Recepcionista Mono, (ACESSOS E SALAS), 3 Diária(s), de: 25/08/2026 até: 27/08/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (DOCAS), 6 Diária(s), de: 23/08/2027 até: 28/08/2027

• 1 Coordenador De Staff, (GERAL), 3 Diária(s), de: 25/08/2026 até: 27/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 6 Diária(s), de: 23/08/2027 até: 28/08/2027

• 4 Recepcionista Mono, (HELP DESK), 3 Diária(s), de: 25/08/2027 até: 27/08/2027

• 1 Coordenador Operacional 1, (MONTAGEM), 1 Diária(s), de: 22/08/2027 até: 22/08/2027

• 2 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 22/08/2027 até: 22/08/2027

• 3 Atendente De Caex -Mono, 5 Diária(s), de: 23/08/2027 até: 27/08/2027

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 60 Diária(s), de: 24/06/2027 até: 22/08/2027

• 1 Coordenador De Caex, 5 Diária(s), de: 23/08/2027 até: 27/08/2027

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 22/08/2027 até: 22/08/2027

• 4 Fiscal Diurno, 6 Diária(s), de: 23/08/2027 até: 28/08/2027

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 22/08/2027 até: 22/08/2027

• 5 Recepcionista Mono, (TOTENS), 3 Diária(s), de: 25/08/2027 até: 27/08/2027

• 4 Recepcionista Mono, (TRIAGEM), 3 Diária(s), de: 25/08/2027 até: 27/08/2027

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, (CAEX), 5 Diária(s), de: 23/08/2027 até: 27/08/2027

• 1 Rede, 1 Diária(s), de: 23/08/2027 até: 23/08/2027

• 1 Suprimentos, 3 Diária(s), de: 25/08/2027 até: 27/08/2027

• 10 Leitor Opn, 3 Diária(s), de: 25/08/2027 até: 27/08/2027

• 10 Totem Completo, (AUTOATENDIMENTO), 4 Diária(s), de: 24/08/2027 até: 27/08/2027

• 3 Impressora De Etiqueta, (CAEX), 5 Diária(s), de: 23/08/2027 até: 27/08/2027

• 3 Notebook, (CAEX), 5 Diária(s), de: 23/08/2027 até: 27/08/2027

• 4 Impressora De Etiqueta, (HELP DESK), 4 Diária(s), de: 24/08/2027 até: 27/08/2027

• 4 Notebook, (HELP DESK), 4 Diária(s), de: 24/08/2027 até: 27/08/2027

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 169.918,56 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 07/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial