PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | CONGRESSO DE PSICOLOGIA – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AMARELO |
| Marcação | 26/10/2026 ATÉ: 26/10/2026 |
| Montagem | 26/10/2026 ATÉ: 27/10/2026 |
| Realização | 28/10/2026 ATÉ: 30/10/2026 |
| Desmontagem | 31/10/2026 ATÉ: 31/10/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Recepcionista Mono, (ACESSO SERVIÇOS), 5 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 30/10/2026

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, 5 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 30/10/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, 5 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 30/10/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 30 Diária(s), de: 26/09/2026 até: 25/10/2026

• 1 Coordenador De Caex, 5 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 30/10/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 26/10/2026

• 1 TéCnico De Ti, 5 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 30/10/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 5 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 30/10/2026

• 1 Suprimentos

• 2 Celular Leitor, 5 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 30/10/2026

• 3 Impressora De Etiqueta, 5 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 30/10/2026

• 3 Notebook, 5 Diária(s), de: 26/10/2026 até: 30/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 43.214,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 27/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial