PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | PAVING EXPO – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4 |
| Marcação | 18/09/2026 ATÉ: 18/09/2026 |
| Montagem | 19/09/2026 ATÉ: 21/09/2026 |
| Realização | 22/09/2026 ATÉ: 24/09/2026 |
| Desmontagem | 24/09/2026 ATÉ: 25/09/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 8 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 18/09/2026 até: 18/09/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 8 Diária(s), de: 18/09/2026 até: 25/09/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 18/09/2026 até: 25/09/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 1 Diária(s), de: 18/09/2026 até: 18/09/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, 7 Diária(s), de: 19/04/2026 até: 25/04/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 18/09/2026 até: 18/09/2026

• 4 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 19/09/2026 até: 25/09/2026

• 2 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 18/04/2026 até: 24/04/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 53.698,79 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 15/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial