PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | SP2B – Local: BIENAL - IBIRAPUERA |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 07/08/2026 ATÉ: 07/08/2026 |
| Montagem | 08/08/2026 ATÉ: 09/08/2026 |
| Realização | 10/08/2026 ATÉ: 14/08/2026 |
| Desmontagem | 15/08/2026 ATÉ: 16/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, (GERENTE), 60 Diária(s), de: 09/06/2026 até: 07/08/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 10 Diária(s), de: 07/08/2026 até: 16/08/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 10 Diária(s), de: 07/08/2026 até: 16/08/2026

• 3 Fiscal Diurno, 10 Diária(s), de: 07/08/2026 até: 16/08/2026

• 2 Fiscal Noturno, 9 Diária(s), de: 07/08/2026 até: 15/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 67.481,04 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 28/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial