PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVIAÇÃO GERAL |
| --- | --- |
| Responsável | ROMULO – Celular:11948789229 - Email:administrativo@abag.org.br |
| Evento | LABACE – Local: CAMPO DE MARTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 17/07/2026 ATÉ: 17/07/2026 |
| Montagem | 21/07/2026 ATÉ: 03/08/2026 |
| Realização | 04/08/2026 ATÉ: 06/08/2026 |
| Desmontagem | 07/08/2026 ATÉ: 12/08/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 5 Fiscal Diurno, (APOIO TRANSITO), 5 Diária(s), de: 04/08/2026 até: 08/08/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, (ARQUITETO), 1 Diária(s), de: 17/07/2026 até: 17/07/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, (ESTACIONAMENTO), 10 Diária(s), de: 03/05/2026 até: 12/05/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, (ESTACIONAMENTO 2), 10 Diária(s), de: 03/08/2026 até: 12/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, (EXTERNO), 20 Diária(s), de: 24/07/2026 até: 12/08/2026

• 1 Fiscal De LogíStica, (FELIPE), 20 Diária(s), de: 24/07/2026 até: 12/08/2026

• 1 Fiscal Diurno, (GERAL), 30 Diária(s), de: 14/07/2026 até: 12/08/2026

• 2 Fiscal Diurno, (INTERNO), 20 Diária(s), de: 24/07/2026 até: 12/08/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, (NOTURNO), 18 Diária(s), de: 25/07/2026 até: 11/08/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 90 Diária(s), de: 09/05/2026 até: 06/08/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 27 Diária(s), de: 17/07/2026 até: 12/08/2026

• 10 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 17/07/2026 até: 17/07/2026

• 1 Fiscal Noturno, 18 Diária(s), de: 25/07/2026 até: 11/08/2026

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 17/07/2026 até: 17/07/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 2 Impressora Multifuncional, 21 Diária(s), de: 17/07/2026 até: 06/08/2026

• 5 Notebook, 21 Diária(s), de: 17/07/2026 até: 06/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 209.996,06 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 18/05/2026

João S. Neto

Diretor Comercial