PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARTIGOS PARA CASA, |
| --- | --- |
| Responsável | ANDRE – Celular:11971155859 - Email:andre.cardoso@abcasa.org.br |
| Evento | CELEBRA SHOW – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO BRANCO, PAVILHÃO VERDE, PAVILHÃO VERMELHO |
| Marcação | 24/05/2026 ATÉ: 24/05/2026 |
| Montagem | 25/05/2026 ATÉ: 30/05/2026 |
| Realização | 31/05/2026 ATÉ: 03/06/2026 |
| Desmontagem | 04/06/2026 ATÉ: 05/06/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO DESMONTAGEM), 2 Diária(s), de: 03/06/2026 até: 04/06/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO DIURNO), 5 Diária(s), de: 24/05/2025 até: 28/05/2025

• 2 Fiscal De LogíStica, (BOLSÃO MONTAGEM), 5 Diária(s), de: 26/05/2026 até: 30/05/2026

• 2 Fiscal Noturno, (INTERNO), 12 Diária(s), de: 25/05/2026 até: 05/06/2026

• 4 Carregadores, (LIBERAÇÃO DAS RUAS), 5 Diária(s), de: 25/05/2026 até: 29/05/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, (NOTURNO), 5 Diária(s), de: 24/05/2026 até: 28/05/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAV VERDE), 13 Diária(s), de: 24/05/2026 até: 05/06/2026

• 2 Fiscal Diurno, (PAV VERMELHO), 13 Diária(s), de: 24/05/2026 até: 05/06/2026

• 3 Fiscal Diurno, (PAV. BRANCO), 13 Diária(s), de: 24/05/2026 até: 05/06/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 13 Diária(s), de: 24/05/2026 até: 05/06/2026

• 8 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 24/05/2026 até: 24/05/2026

• 2 Fiscal Noturno, 1 Diária(s), de: 03/06/2026 até: 03/06/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 123.456,72 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 20/05/2026

João S. Neto

Diretor Comercial