PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | ATMO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | RD BELEZA EM COR – Local: SEDE DA RD |
| Pavilhões | PAV 1 |
| Marcação | 16/10/2026 ATÉ: 16/10/2026 |
| Montagem | 16/10/2026 ATÉ: 18/10/2026 |
| Realização | 19/10/2026 ATÉ: 23/10/2026 |
| Desmontagem | 24/10/2026 ATÉ: 24/10/2026 |

## Escopo da Proposta

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador Operacional 1, 9 Diária(s), de: 16/10/2026 até: 24/10/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 16/10/2026 até: 16/10/2026

• 2 Fiscal Diurno, 9 Diária(s), de: 16/10/2026 até: 24/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 25.678,30 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 16/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial