PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | SP2B – Local: BIENAL - IBIRAPUERA |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 07/08/2026 ATÉ: 07/08/2026 |
| Montagem | 08/08/2026 ATÉ: 09/08/2026 |
| Realização | 10/08/2026 ATÉ: 14/08/2026 |
| Desmontagem | 15/08/2026 ATÉ: 16/08/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 07/08/2026 até: 07/08/2026

            • 1 Analista De Projetos, 60 Diária(s), de: 08/06/2026 até: 06/08/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, (RESERVAS/CONTRATO), 60 Diária(s), de: 08/06/2026 até: 06/08/2026

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, 7 Diária(s), de: 08/08/2026 até: 14/08/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, 7 Diária(s), de: 08/08/2026 até: 14/08/2026

• 1 AtualizaçãO De Planta, 1 Diária(s), de: 28/06/2026 até: 28/06/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 60 Diária(s), de: 08/06/2026 até: 06/08/2026

• 1 Coordenador De Caex, 7 Diária(s), de: 08/08/2026 até: 14/08/2026

• 1 Sistema De Caex, 1 Diária(s), de: 06/08/2026 até: 06/08/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 7 Diária(s), de: 08/08/2026 até: 14/08/2026

• 3 Impressora De Etiqueta, 7 Diária(s), de: 08/08/2026 até: 14/08/2026

• 3 Notebook, 7 Diária(s), de: 08/08/2026 até: 14/08/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 90.117,70 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 28/04/2026

João S. Neto

Diretor Comercial