PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | INFORMA MARKETS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | ELOY – Celular:11988699025 - Email:FISCALBR@INFORMA.COM |
| Evento | FISPAL FOOD SERVICE E FISPAL SORVETES 2025 – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 4, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 21/05/2027 ATÉ: 21/05/2027 |
| Montagem | 22/05/2027 ATÉ: 25/05/2027 |
| Realização | 26/05/2027 ATÉ: 29/05/2027 |
| Desmontagem | 30/05/2027 ATÉ: 31/05/2027 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 21/05/2025 até: 21/05/2025

            • 1 Analista De Projetos, 75 Diária(s), de: 08/03/2026 até: 21/05/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 3 Analista Better Stands - PavilhãO, (CERTIFICADOS), 2 Diária(s), de: 29/05/2026 até: 30/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 21/05/2026 até: 21/05/2026

• 4 Fiscal Diurno, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 21/05/2026 até: 21/05/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PAV 1), 10 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 31/05/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PAV 2), 10 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 31/05/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PAV 3), 10 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 31/05/2026

• 1 Fiscal Diurno, (PAV 4), 10 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 31/05/2026

• 6 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 21/05/2026 até: 21/05/2026

• 1 Analista Better Stands - PavilhãO, 10 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 31/05/2026

• 1 Analista De Better Standes - J A, 15 Diária(s), de: 07/05/2026 até: 21/05/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 4 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 25/05/2026

• 3 Controller Better Stands, 10 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 31/05/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 10 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 31/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 10 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 31/05/2026

• 2 Fiscal De LogíStica, 10 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 31/05/2026

• 2 Fiscal Noturno, 9 Diária(s), de: 22/05/2026 até: 30/05/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2027 é de R$ 125.762,28 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 09/01/2026

João S. Neto

Diretor Comercial