PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BEAUTY FAIR EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | THADEU – Celular:1133734633 - Email:thadeu@beautyfair.com.br |
| Evento | BEAUTY SHOW – Local: EXPO CENTER NORTE |
| Pavilhões | PAVILHÃO AZUL |
| Marcação | 26/05/2026 ATÉ: 26/05/2026 |
| Montagem | 27/05/2026 ATÉ: 29/05/2026 |
| Realização | 30/01/2026 ATÉ: 01/02/2026 |
| Desmontagem | 02/06/2026 ATÉ: 02/06/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 25 Diária(s), de: 02/05/2026 até: 26/05/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 01/06/2026

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 45 Diária(s), de: 12/04/2026 até: 26/05/2026

• 1 Coordenador De Caex, 6 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 01/06/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 26/05/2026 até: 02/06/2026

• 2 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 26/05/2026 até: 26/05/2026

• 1 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 26/05/2026 até: 02/06/2026

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 02/06/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 6 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 01/06/2026

• 2 Impressora De Etiqueta, 6 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 01/06/2026

• 2 Notebook, 6 Diária(s), de: 27/05/2026 até: 01/06/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 46.904,50 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 25/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial