PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | CCM – Local: RIO CENTRO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 3 - AZUL |
| Marcação | 02/10/2026 ATÉ: 02/10/2026 |
| Montagem | 03/10/2026 ATÉ: 07/10/2026 |
| Realização | 08/10/2026 ATÉ: 10/10/2026 |
| Desmontagem | 11/10/2026 ATÉ: 11/10/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 03/09/2026 até: 02/10/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Atendimento Operacional PavilhãO - Mono, (PRODUTOR ELÉTRICA), 10 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 11/10/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 10 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 11/10/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 10 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 11/10/2026

• 6 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 02/10/2026

• 2 Fiscal Diurno, 10 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 11/10/2026

• 1 Fiscal Noturno, 10 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 11/10/2026

EQUIPAMENTO(S)

• 1 LegalizaçãO Do Evento, (ADMINISTRATIVO), 1 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 02/10/2026

• 1 LegalizaçãO Do Evento, (ART/RRT), 1 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 02/10/2026

• 1 LegalizaçãO Do Evento, (PLANTA DOC), 1 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 02/10/2026

• 1 LegalizaçãO Do Evento, (PLANTA GERAL - INCLUSIVE SALAS), 1 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 02/10/2026

• 1 LegalizaçãO Do Evento, (PLANTA TÉCNICA), 1 Diária(s), de: 02/10/2026 até: 02/10/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 75.194,06 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 25/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial