PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | FIERA MILANO BRASIL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:1155854355 - Email:fornecedores@fieramilano.com.br |
| Evento | FRUIT ATTRACTION – Local: SÃO PAULO EXPO |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1, PAVILHÃO 2 |
| Marcação | 20/03/2026 ATÉ: 20/03/2026 |
| Montagem | 21/03/2026 ATÉ: 23/03/2026 |
| Realização | 24/03/2026 ATÉ: 26/03/2026 |
| Desmontagem | 27/03/2026 ATÉ: 27/03/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 2 Analista De Projetos, 20 Diária(s), de: 28/02/2026 até: 19/03/2026

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Coordenador De Caex, (BILINGUE), 6 Diária(s), de: 21/03/2026 até: 26/03/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (PRÉ EVENTO), 1 Diária(s), de: 19/03/2026 até: 19/03/2026

• 3 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 20/03/2026 até: 20/03/2026

• 1 Analista De Projetos - PavilhãO, 4 Diária(s), de: 20/03/2026 até: 23/03/2026

• 1 Atendente De Caex - BilíNgue, 6 Diária(s), de: 21/03/2026 até: 26/03/2026

• 2 Atendente De Caex -Mono, 6 Diária(s), de: 21/03/2026 até: 26/03/2026

• 4 Atendente De Caex -Mono, 3 Diária(s), de: 21/03/2026 até: 23/03/2026

• 1 Atendente De Caex -Mono, 2 Diária(s), de: 24/03/2026 até: 25/03/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 20/03/2026 até: 27/03/2026

• 1 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 20/03/2026 até: 27/03/2026

• 1 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 20/03/2026 até: 27/03/2026

• 1 Fiscal Noturno, 2 Diária(s), de: 23/03/2025 até: 24/03/2025

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 21/03/2026 até: 27/03/2026

• 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 19/03/2026 até: 19/03/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 68.504,18 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 27/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial