PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | MARU DIVISION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular:1150830272 - Email:naomi@marudivision.com.br |
| Evento | ANIME FRIENDS – Local: DISTRITO ANHEMBI |
| Pavilhões | PAVILHÃO 2, PAVILHÃO 3, PAVILHÃO 4 |
| Marcação | 27/06/2026 ATÉ: 27/06/2026 |
| Montagem | 28/06/2026 ATÉ: 01/07/2026 |
| Realização | 02/07/2026 ATÉ: 05/07/2026 |
| Desmontagem | 06/07/2026 ATÉ: 06/07/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 28/06/2026 até: 28/06/2026

            • 1 Analista De Projetos, 20 Diária(s), de: 09/06/2026 até: 28/06/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS – atendimento por 20 dias – iniciando de: 09/06/2025 até 28/06/2025

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Coordenador Operacional 2, (CARAVANAS), 2 Diária(s), de: 02/07/2026 até: 03/07/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (MARCAÇÃO), 1 Diária(s), de: 27/06/2026 até: 27/06/2026

• 4 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 27/06/2026 até: 27/06/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, 9 Diária(s), de: 28/06/2026 até: 06/07/2026

• 4 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 27/06/2026 até: 27/06/2026

• 3 Fiscal Diurno, 9 Diária(s), de: 28/06/2026 até: 06/07/2026

• 1 Fiscal Noturno, 9 Diária(s), de: 28/06/2026 até: 06/07/2026

• 4 Coordenador Operacional 2, (SUPERVISÃO DE ACESSO), 4 Diária(s), de: 02/07/2026 até: 05/07/2026

• 1 Coordenador Operacional 2, (TRANSFER), 4 Diária(s), de: 02/07/2026 até: 05/07/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 80.135,29 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial