PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | PROSPECT |
| --- | --- |
| Responsável | – Celular: - Email: |
| Evento | DETAIL LAND – Local: TRANSAMERICA |
| Pavilhões | HALL A |
| Marcação | 18/05/2026 ATÉ: 18/05/2026 |
| Montagem | 19/05/2026 ATÉ: 22/05/2026 |
| Realização | 23/05/2026 ATÉ: 24/05/2026 |
| Desmontagem | 25/05/2026 ATÉ: 25/05/2026 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Sistema AnáLise De Projetos, 1 Diária(s), de: 18/05/2026 até: 18/05/2026

            • 1 Analista De Projetos, 15 Diária(s), de: 03/05/2026 até: 17/05/2026

            1 

            
          ANALISTA DE PROJETOS
            
            ATENDIMENTO OPERACIONAL

            PRODUTOR

            1 ATENDIMENTO OPERACIONAL

EQUIPE OPERACIONAL

• 1 Atendimento Operacional, (CAM), 7 Diária(s), de: 18/05/2026 até: 24/05/2026

• 1 Coordenador Operacional 1, (GERENTE), 7 Diária(s), de: 18/05/2026 até: 24/05/2026

• 2 Ajudante De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 18/05/2026 até: 18/05/2026

• 1 Assistente De Atendimento - Pré Evento, 20 Diária(s), de: 28/04/2026 até: 17/05/2026

• 1 Coordenador De ServiçOs, 7 Diária(s), de: 18/05/2026 até: 24/05/2026

• 2 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 18/05/2026 até: 18/05/2026

• 2 Fiscal Diurno, 7 Diária(s), de: 18/05/2026 até: 24/05/2026

• 1 Fiscal Noturno, 7 Diária(s), de: 18/05/2026 até: 24/05/2026

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2026 é de R$ 42.131,82 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 02/03/2026

João S. Neto

Diretor Comercial