PROPOSTA DE SERVIÇOS

| Cliente | BEAUTY FAIR EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| Responsável | THADEU – Celular:1133734633 - Email:thadeu@beautyfair.com.br |
| Evento | PROFESSIONAL FAIR – Local: EXPO RIO CIDADE NOVA |
| Pavilhões | PAVILHÃO 1 |
| Marcação | 14/10/2025 ATÉ: 14/10/2025 |
| Montagem | 15/10/2025 ATÉ: 18/10/2025 |
| Realização | 19/10/2025 ATÉ: 21/10/2025 |
| Desmontagem | 22/10/2025 ATÉ: 22/10/2025 |

## Escopo da Proposta

ANALISTA DE PROJETOS
            
            
            
            
          ANÁLISE DE PROJETOS VIA SISTEMA
             Sistema on-line para a análise do projeto e documentação;
 Análise dos projetos de acordo com as normas de montagem do evento;
 Recebimento da documentação dos estandes: (A.R.T. ou R.R.T. e Termo de Responsabilidade);

            • 1 Analista De Projetos, 30 Diária(s), de: 15/09/2025 até: 14/10/2025

EQUIPE OPERACIONAL

• 2 Atendente De Caex -Mono, 7 Diária(s), de: 15/10/2025 até: 21/10/2025

• 1 Coordenador De Atendimento - EscritóRio Ja, 45 Diária(s), de: 31/08/2025 até: 14/10/2025

• 1 Coordenador De Caex, 7 Diária(s), de: 15/10/2025 até: 21/10/2025

• 1 Coordenador Operacional 1, 8 Diária(s), de: 15/10/2025 até: 22/10/2025

• 2 Fiscal De MarcaçãO, 1 Diária(s), de: 14/10/2025 até: 14/10/2025

• 2 Fiscal Diurno, 8 Diária(s), de: 15/10/2025 até: 22/10/2025

• 1 Fiscal Noturno, 8 Diária(s), de: 15/10/2025 até: 22/10/2025

EQUIPAMENTO(S)

• 1 Impressora Multifuncional, 7 Diária(s), de: 15/10/2025 até: 21/10/2025

• 2 Impressora De Etiqueta, 7 Diária(s), de: 15/10/2025 até: 21/10/2025

• 2 Notebook, 7 Diária(s), de: 15/10/2025 até: 21/10/2025

INVESTIMENTO

O valor para a execução desta proposta para 2025 é de R$ 65.000,60 Incluso no valor todos os custos referentes honorários de funcionários e prestadores de serviços, impostos fiscais devidos que deverão ser recolhidos pela JA Promoções e Eventos, arcando inclusive com as eventuais sanções legais oriundas do não cumprimento dessas obrigações.

Forma de pagamento

*Prazos de pagamento sujeitos a alteração conforme necessidade e acordo.

São Paulo, 26/02/2026

João S. Neto

Diretor Comercial